사단법인 점프 2018 정기총회 자료

**사단법인 점프 (JUMP)**

**2017 사업보고 및 2018 사업계획**

2018. 2. 23. (금)

**목차**

**I. 2017 사업보고** ………………………………………………………………… 3

1. 사업 목표 및 분야
2. 2017년도 사업실적
3. 2017년도 결산
4. 2017년도 언론 보도

**II. 2018 사업계획** ………………………………………………………………… 26

1. 비전 및 사업분야 별 목표
2. 2018년도 사업계획
3. 2018년도 예산

**III.** 단체 조직 및 현황 …………………………………………………………… 17

1. 점프 개요
2. 점프 이사진 소개

3. 조직도

4. 연혁

5. 협력기관

**I. 2017 사업보고**

1. **사업 목표 및 분야**
* 주요 목표
	+ 핵심 사업모델의 지역확장 추진 및 파트너십 확대
	+ 사회인 멘토 발전을 위한 시스템 도입 및 멘토 활동지원 강화
	+ 체계적인 연구 평가를 통한 사업효과 증대 및 기관의 가시성 제고
	+ 내실 있는 운영 기반 마련을 위해 재원 다각화 및 고정기부자 확충
		- 핵심 사업: 소외계층 청소년에게 대학생 교사(장학샘)가 맞춤형 방과후 학습지도를 제공하고, 대학생에게는 전문직 사회인 멘토단이 학업∙진로 등에서 멘토링을 제공하는 점프의 고유한 사업모델을 지칭
* 주요 사업 분야
	+ 경쟁력 잇는 대학생 인재육성을 위한 멘토링 및 지식환원 지원
	+ 취약계층 청소년에 대한 진로상담 및 학습지도
	+ 사회적경제 활성화 및 일자리 창출사업
	+ 대학생 및 전문인력의 자원봉사 활성화를 위한 사업
	+ 사회적 경제 및 비영리 섹터 활성화를 위한 연구사업
	+ 모금 및 홍보
1. **2017년도 사업 실적**

**2-1. 민관학 협력 사업**

1. **현대자동차그룹과 함께하는 H-점프스쿨**
* 목적
* 소외계층 청소년에게 양질의 교육지원으로 교육격차 해소 및 사회적 통합에 기여
* 리더십, 봉사정신, 글로벌 감각을 갖춘 대학생 창의인재를 사회통합적 리더로 양성
* 기간: 2013.7 - 2018.6 (총사업기간 5년)
* 장소: 서울 ∙ 대구 ∙ 부산 지역
* 주최: 현대자동차그룹, 서울장학재단, 경북대학교, 부산대학교, 대구서구청, 점프
* 참가자: 4기 대학생 125명, 5기 대학생 201명 (서울 101명, 대구 50명, 부산 50명)
	+ - 5년 총 인원: 대학생 교사 500명, 수혜청소년 약 2,000명
* 주요내용 및 특징
* 우수 대학생 자원봉사자(이하 장학샘)를 선발, 교육∙훈련을 거쳐 지역아동센터 및 종합사회복지관 등 지역사회 복지기관에 파견
* 다양한 배경의 청소년에게 1년간 매주 8시간씩의 밀도 있는 교육 제공
* 장학샘에게 점프 및 현대자동차그룹 임직원, 부산대/경북대 동문 멘토단의 다양한 멘토링과 역량강화 프로그램 제공
* 지난 4년간의 성과를 바탕으로 대학생 창의인재 양성과 청소년 교육격차 해소의 적극적인 실현을 위해 지역 확산 추진
* 2017년 H-점프스쿨 5기를 맞아 '부산'지역에 진출하였으며 향후 다양한 파트너십을 통한 단계적 확산을 도모 예정
* 운영진 및 교육팀/홍보팀 역할 확대하여 대학생 교사의 자발적인 역량강화를 이끌어 내고, 대학생 교사 수요에 맞는 교육 및 멘토링 제공.
* 다양한 주제로 소그룹 멘토링 활성화하여 사회인(임직원) 멘토단의 참여도를 높임. 대구와 부산 멘토단 구성으로 멘토 지역 네트워크 확대 및 강화
* 나눔의 선순환 구조를 이루는 주체인 청소년-장학샘-사회인 멘토가 상호 교류하며, 각자의 역할이 지니는 교육/사회적 가치를 조명하고 내리배움을 실천하도록 독려
* 혜택 및 특징
	+ 대기업과 지방자치단체, 지역거점대학의 긴밀한 민관학 협력에 따른 프로그램 운영
	+ 대학생에게 1인당 연간 장학금 250만원 지급
	+ 오리엔테이션, 사회인 멘토링, 인문학 특강, 코딩교육, 해외 탐방 기회 부여 등 다채로운 프로그램을 통해 대학생 창의인재를 육성
	+ 사회인멘토-장학샘-청소년이 함께하는 멘토링 프로그램 제공.

청소년들이 구체적으로 진로를 탐색할 수 있도록, 캠퍼스 투어 및 사회인 멘토링이 결합된 프로그램과 현대자동차그룹의 자원을 연계하여 자동차 산업 현장을 탐방하는 임직원 멘토링 프로그램을 제공.

* 예산: 연 575,000,000원(\*장학금 제외)

※ 5차년도 예산 기준. 사회복지공동모금회 현대차그룹 지정기탁금(350,000,000원) 현대자동차그룹 행사비 및 운영지원비(225,000,000원)

1. **H-점프스쿨 서울 <서울장학재단>**
* 주최 : 서울장학재단, 현대자동차그룹, 점프
* 참가자

- 4기 : 장학샘 100명, 청소년 328명, 학습센터 20개소

- 5기 : 장학샘 100명, 청소년 321명, 학습센터 20개소

* 주요 사업 실적
* 토크콘서트 살롱드점프 4회 개최 (02.11/ 04.07/ 08.22/ 10.28)
* 장학샘 주도 소그룹멘토링 24회 개최 (1-12월)
* 4기 장학샘 일대일멘토링 연결 (1-2월)
* 겨울방학 청소년 소그룹 멘토링 및 캠퍼스투어 9회 개최 (2월)
* 4기 장학샘 중간평가회 개최 (17.02.03~04/ 서울유스호스텔)
* 4기 장학샘 인문학 특강 (17.02.22 / 합정 프리미엄 라운지)
* 4기 활동우수 장학샘 현대차그룹 해외자원봉사 프로그램 ’해피무브’ 서류면제 지원/15명(총 20명 중 서울 15명, 대구 5명) (4-5월)
* 사회복지공동모금회 H-점프스쿨 4차년도 결과보고 (17.06.21)
* 4기 장학샘 최종발표회 개최 (17.06.23/ 메가박스 코엑스점 더부티크)
* 4기 활동 우수 장학샘 해외탐방 (16.06.26-07.02/ LA, 샌프란시스코)
* H-점프스쿨 5기 학습센터 20개소 선발 (6-7월)
* 부산대학교-현대자동차그룹-사단법인점프 업무협약 체결 (17.07.07)
* H-점프스쿨 리뉴얼 리플렛 600부 제작 (17.07.11)
* 5기 서울 학습센터 담당자 설명회 (17.07.12/ 헤이그라운드)
* 5기 장학샘 선발 (서류심사>1차면접> 2차면접) (7-8월)
* 4기 서울 장학샘 예비소집 및 오리엔테이션 (17.08.21/ 체인지메이커스)
* 4기 장학샘 수료식 및 5기 발대식 (17.08.22/ 현대모터스튜디오 고양)
* 5기 장학샘 1박2일 사전교육 (17.08.22-08.23/ 동양인재개발원)
* 5기 장학샘 학습센터별 교육봉사활동 시작 (9월)
* 5기 서울 학습센터 20개소 방문간담회 실시 (10-11월)
* 현대자동차그룹 임직원 멘토단 활동 정보 업데이트 (11월)
* 5기 장학샘 중간워크샵 (01.26-27 / 하이서울유스호스텔)
* 5기 장학샘 일대일 멘토링 결연 (2 -6월 활동)
* 5기 청소년 소그룹 멘토링 및 캠퍼스투어 9회 개최 (2-3월/ 6회)
1. **H-점프스쿨 대구 <경북대학교 / 서구청>**
* 주최 : 경북대학교, 대구서구청, 현대자동차그룹, 점프
* 기간
* 경북대: 2016. 7 - 2018.6 (사업기간 2년)
* 서구청: 2017. 3 – 2018.6 (시범사업 3개월, 사업기간 1년)
* 참가자

- 4기 : 장학샘 25명, 청소년 100명, 학습센터 05개소

- 5기 : 장학샘 50명, 청소년 200명, 학습센터 06개소 / 학교 02개소

* 주요 사업 실적
* 4기 대구 학습센터 대상 겨울방학 코딩교실 운영 (16.12-17.02월)
* 4기 청소년-장학샘-임직원멘토가 함께하는 현대자동차 울산공장 견학 및 진로멘토링 (17.02.17/현대자동차 울산공장)
* 4기 대구 학습센터 5개소 방문간담회 2차 실시 (3-4월)
* 4기 대구 장학샘 학습센터별 간담회 2차 실시 (3-4월)
* 4기 대구 일대일 멘토링 결연 (2017.02-06 월)
* 4기 대구 학습센터 담당자 워크샵 (17.03.29/ 토닥토닥협동조합)
* 4기 대구서구청과 함께하는 진로학습 멘토링 시범사업 진행 (03-06월)
* 4기 청소년 푸른-샘 장학금 공모전 진행 (6-7월)
* 4기 대구 장학샘 최종발표회 개최 (17.06.24/ 공간울림)
* 4기 대구 활동우수 장학샘3명 해외탐방 (17.6.26-7.3/ LA,샌프란시스코)
* 4기 대구 활동우수 장학샘 현대차그룹 해외자원봉사 프로그램 ‘해피무브’ 서류면제 지원/5명 (4-5월)
* 5기 대구 학습센터 선발 및 담당자 간담회 (7~8월)
* 5기 대구 장학샘 선발 (서류 6.23-7.7 심층면접 7.31 / 경북대학교)
* 5기 대구 장학샘 예비소집 및 오리엔테이션 (8.16/ 경북대학교 경하홀)
* 대구서구청-사단법인점프 업무협약 체결 (17.08.30)
* 5기 대구 장학샘 운영진 전체회의 (9.24 / 점프 대구사무국)
* 5기 대구-부산 연합 단체멘토링 ‘살롱드점프’ (11.11 / 점프 부산사무국)
* 5기 대구 학습센터/학교 1차 방문간담회 (11월)
* 5기 대구 청소년 겨울방학 프로그램 (1) 청소년-장학샘-현대차임직원이 함께 하는 현대자동차 울산공장 견학 및 진로멘토링(18.01.17/현대자동차 울산공장)
* 5기 대구-부산 연합 중간워크샵 및 살롱드점프 2회 진행 (8.02.02-03 / 경주 드림센터)
* 5기 대구 장학샘 주도 소그룹 멘토링 8회 진행 (17.11-18.02월)
* 5기 대구 일대일 멘토링 결연 (2018.02-06 월)
* 5기 대구 청소년 겨울방학 프로그램 (2) 코딩교실 운영 (2월)
* 5기 대구 청소년 겨울방학 프로그램 (3) 강문화관과 함께하는 예술생태체험 (18.02.27 / 낙동강문화관 디아크광장)
1. **H-점프스쿨 부산 <부산대학교>**
* 주최 : 부산대학교, 현대자동차그룹, 점프
* 기간 : 2017.09~2018.06
* 참가자

- 5기 : 장학샘 50명, 청소년 97명, 학습센터 10개소

* 주요 사업 실적
* 부산대학교-현대자동차그룹-사단법인점프 업무협약 체결 (2017.07.07)
* 5기 학습센터 10개소 선발 및 운영자 간담회 (7.14/ 부산 경성대 콘텐츠코리아랩 복합공간)
* 5기 부산 장학샘 선발 (서류/6.23–7.7 면접 8.1 /부산대학교 본관)
* 5기 부산 장학샘 예비소집 및 오리엔테이션 (8.17/ 부산대학교 본관 특공관 303호)
* 장학샘 주도 소그룹멘토링 6회 진행 (2017.11~2018.02)
* 토크콘서트 살롱드점프 2회 진행 (2017.11.11, 2018.02.03)
* 5기 부산 장학샘 운영진 전체회의 (9.26/부산 콘텐츠코리아랩 금정서브센터 복합공간)
* 5기 부산 장학샘 학습센터별 간담회비 지원 (9월말~10월초)
* 5기 대구-부산 연합 단체멘토링 ‘살롱드점프’ (11.11 / 서울행? 지역러들의 최대고민/ 부산 소셜캠퍼스온 소셜라운지)
* 5기 부산 학습센터 1차 방문 간담회 (11월)
* 5기 부산 청소년 겨울방학 프로그램 (1) 청소년-장학샘-현대차임직원이 함께 하는 현대자동차 울산공장 견학 및 진로멘토링 (1.19/ 현대자동차 울산공장)
* 5기 대구-부산 연합 중간워크샵 및 살롱드점프 2회 진행 (8.02.02-03 / 경주 드림센터)
* 5기 부산 일대일 멘토링 결연 (2018.2.7 -6월 활동)
* 5기 부산 청소년 겨울방학 프로그램 (2) 청소년-장학샘이 함께하는 역사체험 (2.21/ 부산 동래부동헌 일대)

5기 부산 청소년 겨울방학 프로그램 (3) 강문화관과 함께하는 예술생태체험 (2.23/ 부산 낙동강문화관)

**2-2. 관학 협력 사업**

1. **KU점프성북 미래나눔학교**
* 기간: 2014. 9 - 2017.12 (시범사업 6개월, 협약기간 3년)
* 협약기간 중 별도의 해지 사유가 발생하지 않으면 이후 1년씩 자동 연장
* 2018년도에도 협약 연장되었으며, 전년과 동일한 성북구 예산 교부 확정
* 주최: 성북구청, 사단법인 점프, 고려대학교
* 참가자
* 2017년(KU-4기): 대학(원)생 교사 40명, 청소년 170여명
	+ 고려대학교 주관 하에 교사 +11명, 청소년 +20여명 별도 운영
* 주요내용
* 고려대학교에 재학 중인 대학생 교사(이하 장학샘)를 선발하여 성북구 지역 내에 위치한 지역아동센터(9개소) 및 중∙고등학교(7개소)에 파견
* 성북구 지역 내 지역아동센터 및 중∙고등학교 아동∙청소년에게 10개월간
주 2~3회, 총 6시간씩의 밀도 있는 학습지도 및 정서적 지지 제공
* 장학샘에게 사단법인 점프 사회인 멘토단 및 고려대 출신 선배 멘토단의 멘토링 프로그램 제공 (1:1 / 소그룹 / 단체 멘토링으로 구성)
* 혜택 및 특징
* 장학샘 1인당 장학금 300만원 지급
(이 중 50만원에 대해서 사회봉사 목적으로 전원 기부하였고, 희망자에 한해 50만원을 납입할 시에는 캄보디아 해외봉사에 참여하였음)
* 고려대 사회봉사단 주관 하에 성북구 관내 고등학교로 학습센터의 영역을 넓혀 ‘성적향상 멘토링’을 기존 멘토링과 함께 병행
* 교육봉사자로서의 역량강화 목적을 지닌 발대식 및 사전교육과 장학샘의 진로 탐색을 위한 사회인 멘토링 프로그램 등 다채로운 활동을 통해
장학샘들을 미래인재로 육성
* 작년에 이어 고려대학교 출신 교우들의 기부를 통해 우수활동 장학샘 (남가주 교우회) 및 청소년(권상혁 교우)에게 추가 장학금을 마련 및 제공
* 예산: 70,000,000원 (\* 장학금 제외)
* 주요 사업 실적
* KU-4기 학습센터 9개소 선발 (1.17 - 1.24)
* KU-4기 초•중등부 장학샘 선발 (서류 심사 & 면접 심사) (2.22 – 3.11 / 고려대학교 사회봉사단)
* KU-3기 수료식 및 KU-4기 초•중등부 장학샘 발대식 및 사전교육 (3.17–18 / 고려대학교 4.18기념관 및 서울여성플라자)
* KU-4기 고등부 장학샘 선발 (서류 심사 & 면접 심사) (4.10 – 4.28 / 고려대학교 사회봉사단)
* KU-4기 고등부 장학샘 발대식 및 사전교육 (5.12–13 / 고려대학교 국제관 및 낙산수련원)
* KU-4기 장학샘 학습센터 투입 및 교육봉사 활동 시작 (4~5월)
* KU-4기 학습센터 1차 방문 간담회 (6~7월)
* KU-4기 단체 멘토링 ‘글로벌 멘토링’ (7.7 / 실리콘밸리의 여성엔지니어)
* KU-4기 학습센터 운영자 간담회 (7.11 / 성북 자기주도학습지원센터)
* KU-4기 소그룹 멘토링 (7.22부터 / 총 19회)
* KU-4기 장학샘 대상 일대일 멘토링 결연 (10.11 - 2018. 2월 활동)
* KU-4기 단체 멘토링 ‘살롱드점프’ (11.11 / 창업과 투자)
* KU-4기 학습센터 2차 방문 간담회 (11~12월)
* KU-4기 단체 멘토링 ‘살롱드점프’ (12.27 / 실리콘밸리의 여성멘토들)

1. **한성대-성북 미래나눔학교**
* 기간: 2016. 1 - 2017.12 (시범사업 1년, 협약기간 1년)
* 협약기간 중 별도의 해지 사유가 발생하지 않으면 이후 1년씩 자동 연장
* 2018년도에도 협약 연장되었으며, 전년과 동일한 성북구 예산 교부 확정
* 주최: 성북구청, 사단법인 점프, 한성대학교
* 참가자
* 2016년(한성대-1기): 대학생 교사 10명, 청소년 40여명
* 2017년(한성대-2기): 대학생 교사 20명, 청소년 80여명
* 주요내용
* 한성대학교에 재학 중인 대학생 교사(이하 장학샘)를 선발하여 성북구 지역 내에 위치한 지역아동센터(5개소)에 파견
* 성북구 지역 내 지역아동센터 아동∙청소년에게 10개월간 주 2~3회,
총 8시간씩의 밀도 있는 학습지도 및 정서적 지지 제공
* 장학샘에게 사단법인 점프 사회인 멘토단 및 한성대 출신 선배 멘토단의 멘토링 프로그램 제공 (1:1 / 소그룹 / 단체 멘토링으로 구성)
* 혜택 및 특징
* 장학샘 1인당 장학금 400만원 지급
* 교육봉사자로서의 역량강화 목적을 지닌 발대식 및 사전교육과 장학샘의 진로 탐색을 위한 사회인 멘토링 프로그램 등 다채로운 활동을 통해
장학샘들을 미래인재로 육성
* 예산: 20,000,000원 (\* 장학금 제외)
* 주요 사업 실적
* 한성대-2기 학습센터 9개소 선발 (1.18 - 1.24)
* 한성대-2기 장학샘 선발 (서류 심사 & 면접 심사) (2.2 - 2.17 / 한성대학교 상상관)
* 한성대-2기 장학샘 사전교육 (2.28 / 한성대학교 상상관)
* 한성대-1기 수료식 및 한성대-2기 장학샘 발대식 (3.15 / 한성대학교 미래관 ELC)
* 한성대-2기 장학샘 학습센터 투입 및 교육봉사 활동 시작 (3월)
* 한성대-2기 학습센터 1차 방문 간담회 (5~6월)
* 한성대-2기 단체 멘토링 ‘글로벌 멘토링’ (7.7 / 실리콘밸리의 여성 엔지니어)
* 한성대-2기 학습센터 운영자 간담회 (7.11 / 성북 자기주도학습지원센터)
* 한성대-2기 소그룹 멘토링 (7.22부터 / 총 19회)
* 한성대-2기 장학샘 대상 일대일 멘토링 결연 (10.11 - 2018. 2월 활동)
* 한성대-2기 단체 멘토링 ‘살롱드점프’ (11.11 / 창업과 투자)
* 한성대-2기 학습센터 2차 방문 간담회 (11~12월)
* KU-4기 단체 멘토링 ‘살롱드점프’ (12.27 / 실리콘밸리의 여성멘토들)

1. **성동구와 함께하는 시대나눔학교**
* 기간: 2016. 3. ~ 2021. 2 (총 사업기간 5년, 2021년 2월까지)
* 주최: 서울시립대학교, 성동구청, 점프
* 참가자:

- 1기(2016) : 대학생 30명, 청소년 120명
- 2기(2017) : 대학생 40명, 청소년 195명

* 주요내용

-서울시립대학교 대학생을 선발하여 성동구 관내 지역아동센터, 청소년복지기관, 중학교에 파견

* 혜택 및 특징
* 장학샘 1인당 장학금 최대 3,344,000원 지급
* 다양한 형태의 사회인 멘토링 프로그램 제공
* 역량 강화 교육 제공
* 예산: 60,000,000원
* 주요 사업 실적:

-교육봉사 12541시간(1인당 평균 313.5시간)

-사회인 멘토링 20회 운영(소그룹 17회, 단체 2회, 일대일 1회)

* 주요내용

- 2기 학습센터 8개소 선발(17’ 1월)

- 2기 학습센터 운영자 간담회 개최(2.2)

- 2기 장학샘 40명 선발 (서류심사>면접심사 / 2.27)

- 2기 장학샘 발대식 및 사전교육 (3.3-3.4 / 시립대 자연과학관)

- 학습센터 8개소 1차 방문 간담회 (5월)

- 장학샘 간담회 (연중 11회)

- 장학샘 워크샵 (6.30 / 시립대 인문학관)

- 소그룹 멘토링 17회

- 학습센터 방문 간담회(연중 2회, 5월/11월)

- 단체 멘토링 살롱 드 점프 ‘정치 비하인드 편’ (6.2 / 북티크 논현점)

- 청소년 캠퍼스투어(8.25)

- 학습센터 중간 평가서 제출(8월)

- 단체 멘토링 살롱 드 점프 ‘워라밸 편’(8/10 @헤이그라운드)

- 일대일 멘토링 사회인 멘토-장학샘 결연 (10월)

- 장학샘과 함께하는 가을캠핑 (11.4-11.5)

- 진로 탐색의 날(11.11 @시립대)

- 학습센터 2차 방문 간담회 (11월)

**4) 시립대와 함께하는 SH 비전스쿨**

* 기간: 2017. 3 – 2018. 2
* 주최: 서울주택도시공사, 서울시립대학교, 사단법인 점프, 기부이펙트
* 참가자: 서울시립대학교 학생 5명, 청소년 31명
* 주요내용

- 서울주택도시공사 임대아파트 입주민 자녀를 대상으로 한 맞춤형 학습지도

- SH 비전센터(중계동 소재)에서 주2회 6시간 멘토링 진행

* 혜택 및 특징
* 1인당 장학금 2,500,000원 지급
* 다양한 형태의 사회인 멘토링 프로그램 제공
* 역량 강화 교육 및 체험 운영
* 예산: 연간 36,000,000원
* 주요 사업 실적

- 대학생 교사 선발(서류심사>면접심사 / 3월)

- 자체 체험 프로그램 운영(롯데월드 체험학습, 미술관 견학 등)

- 외부 자원 연계(이투스 교재 지원, 시립대 진로탐색의 날 및 캠핑 등)

**5) 성동구와 함께하는 HY점프 (시범사업)**

* 기간: 2017. 3 – 2018. 2
* 주최: 사단법인 점프, 한양대학교, 성동구청
* 참가자:

- 1기(2017) : 대학생 10명, 청소년 20명

* 주요내용

- 장학샘 1인당 장학금 최대 3,344,000원 지급

- 한양대학교 학생을 선발하여 성동구(성동교육복지센터)에 파견

* 혜택 및 특징

-1학기: 사회봉사 과목으로 1학점 제공(30시간 이상 활동 기준)

-2학기: 대학생청소년교육지원사업으로 시간당 9,500원 장학금 지급

-공통: 다양한 형태의 점프 사회인 멘토링 프로그램 제공

* 예산: 0원(시범 사업)
* 주요 사업 실적: 교육봉사 600시간(1인당 평균 60시간)
* 주요 내용

-1기 학습센터 선정(성동교육복지센터 1개소)

-장학샘 선발(서류심사>면접심사, 3월)

-장학샘 발대식(3.31, 한양대학교 HIT)

-장학샘 슈퍼비전(7.25 성동교육복지센터)

-장학샘 오리엔테이션(9.29 @헤이그라운드)

**6) 이화여자대학교-서대문구와 함께하는 상생지락 멘토링**

* 기간: 2017. 3 - 2021.12 (총 사업기간 5년)
* 주최: 서대문구청, 사단법인 점프, 이화여자대학교
* 참가자
* 2017년(1기): 대학(원)생 교사 50명, 청소년 약 60명
* 주요내용
* 이화여자대학교에 재학 중인 대학생 교사(이하 장학샘)를 선발하여 서대문구 지역 내에 위치한 지역아동센터 및 중학교에 파견
* 서대문구 지역 내 지역아동센터 및 중학교 아동∙청소년에게 10개월간 주 2회, 총 6시간씩의 밀도 있는 학습지도 및 정서적 지지 제공
* 장학샘에게 사단법인 점프 사회인 멘토단 및 이화여대 출신 선배 멘토단의 멘토링 프로그램 제공 (1:1 / 소그룹 / 단체 멘토링으로 구성)
* 혜택 및 특징
* 장학샘 1인당 장학금 300만원 지급
* 2학기 연속 활동할 경우, 2학기에 사회봉사 교과목 신청시 봉사활동시간 인정
* 교육봉사자로서의 역량강화 목적을 지닌 발대식 및 사전교육과 장학샘의 진로 탐색을 위한 사회인 멘토링 프로그램 등 다채로운 활동을 통해 장학샘들을 미래인재로 육성
* 각 학습센터별 아동∙청소년에게는 장학샘과 함께하는 문화멘토링 비용 지급 등의 정서지원 및 진로탐색 지원 및 장학샘과 함께하는 발대식, 수료식 등의 다양한 행사 진행
* 예산: 17,730,000원 (\* 장학금 및 이화여대 직접 집행 프로그램비 제외)
* 주요 사업 실적
* 장학샘 선발 (서류 심사 & 면접 심사) (3.4–3.9/ 이화여자대학교 학생문화관)
* 장학샘 예비소집 (3.16/ 이화여자대학교 교육관)
* 장학샘 발대식 및 사전교육 (3.24-25/ 이화여자대학교 ECC, 거꾸로교실 양평캠퍼스)
* 장학샘 학습센터 투입 및 교육봉사 활동 시작 (4월)
* 학습센터 1차 방문 간담회 (4.4-13)
* 소그룹 멘토링 21회 (5월-12월)
* 학습센터 2차 방문 간담회 (7.11-20)
* 장학샘 중간(보수)교육 ‘우리, 더하기’ (7.28/ 이화여자대학교 ECC)
* 단체 멘토링 ‘살롱드점프’ (9.8 / 소셜벤처를 이끄는 리더 편/ 헤이그라운드)
* 일대일 멘토링 결연 (9.22 - 2017.2월 활동)
* 학습센터 3차 방문 간담회 (11.7-27)
* 단체 멘토링 ‘살롱드점프’ (11.24 / 글쓰기 처방전 편/ 헤이그라운드)
* 청소년과 장학샘이 함께하는 수료식 ‘돌아보다’ 개최 (12.28/ 이화여자대학교 ECC)

**2-3. 지역확산 프로젝트(국내)**

1. **경기도 온마을 미래교육 플랫폼**
* 기간: 2017. 9 ~ 2018. 1
* 주최: 경기도, 경기도 평생교육진흥원, (사)점프 외 4개 단체
\* 미래교실네트워크, 벨류브릿지, 코딩클럽, 계원문화예술대학교
* 참가자: 경기도민 (대학생/청년, 경력단절여성 등) 48명
* 주요내용 :

- 경기도 내 지역학습센터 아동/청소년 대상으로 한 맞춤형 학습지도

- 경기도민 (대학생/청년, 경력단절여성 등) 일자리 문제 해소

- 교육 단체간 협력에 기반한 통합 교육 프로그램 개발

- 경기도 지역 내 교육 격차 해소

* 혜택 및 특징

- 1인당 활동비 1,500,000원 지급

- 역량 강화 교육 제공 (거꾸로 교실, Design Thinking 등)

- 정기휴일(精氣休日) 캠프를 통해 다양한 강연과 공연 등을 제공

- 경기도 온마을 미래교육 플랫폼 수료증

* 예산: 500,000,000원(대표 컨소시엄 기관인 미래교실네트워크에서 예산집행)
* 주요 사업 실적

- 온마을 미래교육 플랫폼 1기 수요처 모집 및 발굴/총 16곳 (8월)

- 온마을 미래교육 플랫폼 1기 퍼실리테이터(이하FT) 모집 및 선발 (8~9월)

- 온마을 미래교육 플랫폼 1기 FT 40명 1차 선발 (9월)

- 온마을 미래교육 플랫폼 1기 FT 사전교육 진행 (9월 23일)

- 1기 FT 추가 모집 및 선발/ 총48명 (9월)

- 학습센터 1차 방문 간담회 (11월 말 ~ 12월)

- 온마을 미래교육 플랫폼 1기 수료식 (11월)

- 정기휴일(精氣休日) 캠프 준비 및 진행 (18’ 1월 5~6일)

- 온마을 미래교육 플랫폼 성과보고 컨퍼런스 (18’ 1월 29일)

1. **시흥시와 함께하는 배워樂 멘토링 (종료)**
* 기간: 2017.8 – 2017.12
* 주최: 시흥시청, 사단법인 점프
* 참가자: 시흥시 거주 청년 10명
* 주요내용
* 시흥시 거주 청년 10명을 선발하여 정왕본동 내 지역아동센터와 주민센터에 파견
* 정왕본동 지역 내 취약계층 아동 대상 주3회, 총 8시간씩 밀도 있는 학습지도 및 정서적 지지 제공
* 아동 행동/심리 전문가 그룹과 장학샘이 함께 지역 아동과의 건강한 관계형성과 효과적인 학습지도 방법에 대한 토론 진행
* 매주 토요일 주1회 장학샘들이 직접 기획한 정서지원 프로그램을 기반으로 참여 아동과 함께 외부활동(도자기 만들기, 운동회, 음악회 등)
* 혜택 및 특징
* 1인당 활동비 1,500,000원 지급
* 아동 행동/심리 관련 전문가 매칭을 통한 활동 지원과 사전교육, 워크샵 등 을 통한 장학샘 역량강화 교육 제공
* 여행을 주제로 살롱 드 점프 및 장학샘 커뮤니티 활성화를 다양한 행사 기획
* 예산: 연간 10,659,000원(\*장학금 제외)
* 주요 사업 실적

- 지역 청년 교사 선발 (8월 / 서류&면접 심사)

- 사전교육 및 발대식 진행 (9.1-9.2 / ABC행복학습타운)

- 총 7회 아동 정서지원 프로그램 기획(타악기 연주, 갯골 축제 등)

- 아동 전문가와 함께하는 1차 슈퍼비전 진행 (10.4 / 정왕본동주민센터)

- 2차 슈퍼비전 진행 (10.18 / 정왕본동주민센터)

- 활동 장학샘 커뮤니티 활성화를 위한 1박 2일 MT (10.28.10.29)

- 배워樂 1기 전체 파트너 기관 대상 간담회 진행 (11.3 / 주민센터)

- 살롱 드 점프 ‘여행속의 인생스펙’ 진행 (11.25 / HRD대교센터)

1. **서귀포자기주도학습센터와 함께한 멘토링 (시범사업)**
* 기간: 2017.9 – 2017.12
* 주최: 서귀포시 자기주도학습지원센터, 사단법인 점프
* 참가자: 점프 알럼나이 1명
* 주요내용
* 점프 장학샘 활동을 수료한 알럼나이를 제주도 서귀포시에 파견하여 장기간 거주하며 지역 아동/청소년 대상 학습지도 활동하는 프로젝트
* 서류심사 및 온라인 면접을 통해 선발된 알럼나이 1명을 서귀포 자기주도학습지원센터에 파견하여 지역 청소년 대상 주3회 학습지도 활동
* 현지 숙소지원을 통한 활동 안정성과 주최기관 협력을 통한 인건비 확보
* 혜택 및 특징
* 1인당 활동비 800,000만원 지급(센터) 및 현지 주거비 등 지원(점프)
* 로컬 청년 단체와의 연계를 통한 지역 네트워크 지원
* 예산: 1,913,500원
* 주요 사업 실적

- 장학샘 활동수료 이후 참여할 수 있는 후속 프로그램 개발

- 대도시와 떨어진 지역에 장기간 거주하며 활동하는 프로그램 모델 실험

- 제주도 지역 교육 관련 단체 및 기관과의 네트워크

* 1. **지역확산 프로젝트 (글로벌)**
1. **프로젝트 목적**
* 점프의 국제 확산 프로젝트를 통한 전세계 각 지역사회에서의 교육기회 격차 해소에 기여
* 지역 수요 기반의 다양한 형태의 파트너십을 구성하여 지속 가능한 교육기회 제공을 위한 지원 방안 마련
* 점프의 나눔의 선순환을 통한 지역간, 세대간 소통의 기회 제공을 통해 다양한 가치의 교류 및 다양성 실현
1. **사업내용**
* 지역 환경 조사 및 프로그램 파트너 발굴 시도

- 다양한 지역의 교육 문제를 파악하기 위한 문헌 조사, 현지 인원 인터뷰, 현지 방문 조사 진행

- 조사 진행 지역 : 몽골, 일본, 중국, 네팔, 필리핀

- 지역별 파트너 발굴 결과

* 몽골 : Future of Mongolia, 현지 등록 NGO
* 일본 : Peace Winds Japan, 긴급구호-재난대응 NPO / 카타리바, 청소년-대학생 진로 멘토링 NPO
* 필리핀 : 협력 기관으로 MOU를 체결한 NEI Korea 와 지속적인 현지 조사, 파트너 발굴을 위해 협력할 예정
* 중국, 네팔은 파트너 발굴, 해외 기관 사업 론칭에 어려움

- 파트너 발굴 결과를 바탕으로 사업 발전 가능성이 있는 몽골, 일본, 필리핀에 노력 집중

* 재원마련을 위한 배분/ 공모 사업 지원

- USAID Development Innovation Venture (D.I.V) Grant를 통해 NEI KOREA 와 점프의 Community Chain Mentoring협력 사업으로 공모

- (사) 바보의 나눔 재단, 해외사업 지원 공모에 Future of Mongolia, 점프의 교육 협력 사업으로 공모

- 제안 사업을 통해 점프 프로그램의 기존 교육 봉사 프로그램과의 차별성을 설득하기 어려워 공모사업에 선정되지 않았으나, 파트너와 지역 프로그램에 대한 구체적인 교육 프로그램 모델에 대해 논의하는 계기

* 1. **구글임팩트챌린지 (온라인플랫폼 개발 및 네트워크 확장)**
* 기간: 2017.1 – 2017.12
* 주최: Google.org, 사단법인 점프
* 주요내용
* 교육관련 단체간 협력 활성화 및 교육 관련 포럼(박람회) 행사 추진
* 지역확장사업 모델링을 위한 제주도, 충청남도, 경기도 등 국내 다양한 지역 리서치 활동
* 지역확장사업 모델링을 위한 시범사업 기획 및 참여
* 점프 프로그램 확산을 위한 온라인플랫폼 개발 착수
* 예산: 250,000,000원 (2017.01~2019.12)
* 주요 사업 실적

- 교육사업 운영 단체 간의 협력과 협업을 목표로 20여 단체가 참여하는 ‘교육솔루션네트워크’ 발족 및 연간 5회 네트워크 모임 진행

- 지역확장사업을 위해 교육관련 단체간 정보/솔루션 교류와 현지 단체와의 네트워크를 목표로 100여명이 참석한 ‘교육솔루션포럼’을 제주도에서 기획 및 진행

- 지역확장사업을 위해 경기도, 충청남도, 제주도 기반으로 현지 유관 단체 미팅 및 시범사업 추진함.

- 제주도 시범사업 추진 : 장기간 지역에 거주하며 활동하는 모델로 점프 장학샘 활동을 수료한 알럼나이 1명을 2017년 하반기 서귀포시에 파견하여 지역 취약계층 청소년 대상 학습지도 활동 수행.

- 경기도 시범사업 추진 : 교육 관련 유관 단체와의 협업을 기반으로한 확장 모델로서, Flipped learning, Design thinking 과 같은 혁신적인 교육 방법론을 기반으로 기초보충학습(국/영/수 등), 코딩, 메이커, 문화예술 분야의 퍼실리테이터 양성 및 지역 학습센터 파견 사업 기획 및 수행

- 시흥시 시범사업 추진 : 지역 공동체 협력 모델로 시흥시청, 정왕본동 주민센터, 마을주민회, 지역아동센터가 함께 지역 청년 10명을 장학샘으로 선발하여 지역의 취약계층 아동 대상 학습지도와 정서지원을 수행하며 선순환 구조를 지역내에 만들어가는 시범사업 진행

- 지역확산사업을 위한 온라인플랫폼 개발 착수 : 효율적인 장학샘 지원관리와 연간 활동관리, 사회인멘토링 활성화 등 을 위한 온라인플랫폼 기획 및 개발(진행중)

**2-6. 점프 멘토단 관리 체계화 및 해외 멘토 개발**

* 목적
* 다양한 분야의 전문직 사회인 멘토 확보하고 알럼나이(점프 프로그램 수료생)를 신규 멘토로 영입하여 선순환 확산 (회원제 운영)
* 미국 서부지역(실리콘밸리) 멘토단을 구성을 개발/추진하여 인적자원 확보 및 글로벌 인재육성 발판 마련
* 사회인 멘토와 대학생의 일대일 연결 등 다양한 멘토링을 통해 대학생의 학업, 취업 등 진로 및 인생 전반에 관한 실제적인 조언 제공
* 사업내용 및 추진방법
* 점프 멘토단과 대학생 봉사자와의 일대일 멘토 연결, 소그룹 멘토링, 단체 멘토링(살롱드점프), 방학 중 글로벌 멘토링 등

※ 점프 멘토단: 학계, 의료계, 법조계, 이공계, 금융계, 언론계, 교육계, 문화계, 대기업, 외국계 기업, 시민사회 부문 등에서 활발하게 활동하는 국내외 20~40대 사회인 200여명

* 신규 멘토의 적응을 돕고, 알럼나이의 멘토지원률을 높이는 등 더 탄탄한 네트워크 구축 및 운영을 위해 사회인 멘토들이 참여하는 행사 기획 및 지원
* 알럼나이를 지속적으로 관리하여 사회인 멘토로 영입(YBM넷 온라인 수강권, 이투스 수강권 제공, 생일축하메세지 등)
* 주요 사업 실적
* 신규 멘토 72명 충원 (수시. 프로그램별 멘토 별도 관리)
* 실리콘밸리 K그룹 협력(3월. 글로벌멘토링 실시)
* 멘토생일 기프티콘 발송 (수시)
* 단체 멘토링 ‘살롱드점프’(10회 개최)
* 소그룹멘토링 실시 (연중100여회)
* 점프 네트워킹 파티/후원행사 ‘점프 갈라’ (10.20/성수동 헤이그라운드)
* 점프 멘토Alumni 캠핑 ‘처음’ (6.24-25/양평글램핑코리아, 50여명 참석)
* 점프 멘토-알럶나이 소그룹 캠핑(10/21-22. 박진수 멘토)

**2-7. 연구 및 평가 사업**

* 목적
* 체계적인 연구 및 평가 실시를 통해 사업 효과 측정 및 개선 방안 모색
* 국내외 유사사업 사례 분석을 통해 사업 경쟁력 강화 및 글로벌 네트워크 개발
* 연구

- 사회성과 인센티브 선정

- 장학금 제도가 학생들의 학업과 삶에 미치는 기대효과 (계속)

* 연구 개요 및 실적

- 사회성과인센티브 사무국에서 우수 사회적기업을 선정해 그 성과(outcome)를 정량적으로 평가하는 사업에 선정

* 연구진: 사회성과인센티브 사무국
* 주요 내용: 점프 프로그램의 성과를 정량적으로 평가후 사회적 가치를 금전으로 환산
* 2017년도 사회적가치 환산 결과 약 8억원 내외 예상

- 장학금 제도가 학생들의 학업과 삶에 미치는 기대효과

* 연구진: 심승규 교수/Yasuki Sawada 교수(동경대 경제학과), 강성진 교수(고려대 경제학과)
* 주요내용: 봉사장학금을 받는 학생들의 삶에 대한 태도를 게임형식으로 경제학과에서 측정, 타 프로그램 대학생들과 비교 분석

**2-8. 사회적 경제 당사자간 협력 사업**

1. 목적: 사회적 경제 생태계 형성과 개별 기업의 지속적 성장
2. 기간: 연중
3. 사업내용
* 청년 사회적 기업 직접 협력: 멘토 강사 파견, 행사 자문, 사업알선, 제품 및 서비스구매 등
* 사회적경제 중간지원기관 협력: 멘토링, 네트워킹, 교육 강사, 심사위원, 운영위원 등 참가
* 사회적경제 생태계 구성 직접참여
* 주요 사업 실적
* 성수동 소셜벤처 기업 점심모임 런치펀치(4회)
* 루트임팩트 헤이그라운드 입주(6월)
* 성동구사회적경제지원센터 자문단 참여(3월-현재)
* 아름다운배움 협력 교육워크샵 참여(4월)
* 드림온 하이스쿨 사업 추진(2017/4-2018/3)
\* 현대해상, 공부의 신이 파트너로 참여
* 서울장학재단 글로벌 장학사업 자문(8월-12월)
* 제주 교육솔루션 포럼 주최(8월)
* 온마을미래교육 협동조합 추진(9-12월)
* 인스파이어드 제주 워크샵 참여(10월)
* 소셜벤처엑스포 조직위 참여(10-11월)
* 제주 리모트워크 워크샵 참여(11월)

**2-9. 외부자원연계**

* 목적: 청소년, 학습센터, 장학샘, 알럼나이의 지속적인 성장 지원
* 주요연계 현황
* YBM넷 온라인어학강의 및 MOS 강의/응시권 지원 (연 4회 진행)
* YBM에듀케이션과 함께하는 영어마을 체험 개최(8/19)
* 이투스 영어/수학 교재지원(10월)
* 김태진 적성학원 무료지원 (12월)

**3. 2017년도 결산**

* 별첨 1

**4. 2017년도 언론 보도**

* 언론보도 현황

|  |  |
| --- | --- |
| 2017. 02. 082017. 02. 222017. 02. 282017. 02. 282017. 03. 032017. 03. 16201717. 03. 162017. 03. 242017. 05. 292017. 07. 102017. 07. 122017. 08. 232017. 08. 292017. 09. 052017. 09. 111717. 09. 181717. 10. 261717. 11. 101717. 11. 151717. 11. 301717. 12. 141717. 12. 26 | [에듀동아 外] YBM넷, 보호아동 자립 위해 온라인 강의 수강권 지원[아시아투데이] 고려대-서울교육청, 미래 나눔 교육 프로젝트 MOU 체결[아시아투데이] 서울시립대, 성동구와 함께하는 시대나눔학교 발대식 [머니투데이] 현대차그룹 희망주는 기업 시동..사회적 책임 주력(H-점프스쿨)[헤럴드경제 外] 성동구, 대학생-청소년 '멘토링' 다리 놓는다 (8개 언론 보도)[한국대학신문 外] 한성대, 성북구 미래나눔학교 2기 발대식 가져 (5개 언론 보도)[아주경제 外] 이투스교육, JUMP와 MOU 맺고 재능 기부 약속 [에듀동아 外] 이화여대, 멘토와 멘티가 함께 성장하는 ‘상생지락 멘토링 프로그램’ 시작 (10개 언론 보도)[한겨레] 학교 안팎에 변화의 씨앗을 뿌리다 [부산일보 外] 부산대, 현대차그룹-(사)점프ㆍ'H-점프스쿨' 운영 협약 체결 (5개 언론 보도)[영남일보] 교육나눔단체 ‘점프’ 대구지부 김대식 대표[매일경제 外] 현대자그룹, 대학생 교육봉사단과 함께 교육 격차 해소 (43개 언론 보도)[더 나은 미래] 2000명의 청소년, 롤 모델 멘토 만나 삶을 바꾸다[포커스경제 外] 시흥시, (사)JUMP와 멘토링 협약 맺어[국제뉴스] 대구시 서구 진로진학지원센터, 진로·학습 멘토링 프로그램 실시[매일신문] 대학생 멘토가 학습 지도·진로 조언, 1년간 매주 6∼8시간 중·고생과 밀착[아시아경제] 제1회 서울숲 청년소셜벤처기업 EXPO 개최[뉴시스]시립대, 11일 청소년을 위한 '진로 탐색의 날'[매일신문] 김대식 (사)점프 대구지역 대표/열린연구소 소장[파이낸셜뉴스]현대차그룹, 저소득층 청소년 미래를 위한 '든든한 파트너'[부산일보] 부산대, '대한민국 교육기부 대상' 4번째 수상[한국일보] 희망! 코리아 - 현대차그룹 |

**II. 2018 사업계획**

* 1. **비전 및 사업 분야 별 목표**
* 비전
	+ 핵심 사업모델의 지역/해외 확장 (예: 광주광역시, 경기도, 충청도, 일본, 순천시 등 확장) 추진 및 파트너십 확대 (교육솔루션 네트워크, 온마을 미래교육 협동조합)
	+ 지속 가능한 성장을 위한 시스템 체계화 (정보 공유 및 커뮤니케이션 기반의 온라인 플랫폼 개발, CSO이사 주도의 회사 경영상태 평가 및 중장기 재정 계획 수립, 새로운 멘토링 시스템 도입)
	+ 내실 있는 운영 기반 마련을 위해 재원 다각화 및 고정 기부자 확충 (Alumni 기부자 확보 및 크라우드 펀딩 추진)
	+ 체계적인 연구∙평가, 적극적인 사업 홍보를 통한 사업효과 증대 및 기관의 가시성 제고 (H-점프스쿨 5년 보고서, 대만 아태소셜벤처서밋 발표)
	+ 다양한 세대 및 지역별 사회인 멘토 개발을 통한 네트워크 다각화 (50플러스재단, Vice-Versa 협업)
* 사업 분야 별 목표
	1. **2018년도 사업 계획**

**2-1. 기업-지차체-학교 협력 사업 < H-점프스쿨 >**

**1) 현대자동차그룹-서울장학재단-경북대학교-부산대학교-대구 서구청과 함께하는 H-점프스쿨**

* 목적
* 소외계층 청소년에게 양질의 교육지원으로 교육격차 해소 및 사회적 통합에 기여
* 리더십, 봉사정신, 글로벌 감각을 갖춘 대학생 창의인재를 사회통합적 리더로 양성
* 기간: 2013.7 - 2018.6 (총 사업기간 5년)
* 장소: 서울 ∙ 대구 ∙ 부산 지역
* 주최: 현대자동차그룹, 서울장학재단, 경북대학교, 부산대학교, 대구 서구청, 점프
* 참가자
* 5기 : 장학샘 201명, 청소년 800여명 (~2018.06.30)
* 6기 : 장학샘 50~100명, 청소년 200~400여명 (2018.07.01~2018.12.31)
* 주요내용
* 우수 대학생 자원봉사자(장학샘)을 선발, 지역아동센터 및 종합사회복

지관 등 지역사회 복지기관에 파견

* + 취약계층 청소년에게 10개월간 주2~3회 총 8시간씩의 밀도 있는 교육 제공
	+ 대학생에게 점프 멘토단 및 현대자동차그룹 임직원 멘토단의 멘토링 제공
* 운영방향

- H-점프스쿨 'Phase 1' 마무리

* + 2013~2018년 5년간 계약된 현대자동차그룹등 파트너와의 MOU 종료
	+ 5기 청소년과 장학샘의 2학기 활동 지원 및 5년간의 성과를 정리하여 성과보고서 배포 및 영상 송출 등 홍보 활동 진행

- 6기 진행

* + 신규사업 사업지역인 대구/부산지역 2018.07~12 6개월간 진행
	+ 대구/부산지역 및 현대자동차그룹 임직원 등 신규 멘토단 구성 강화

*\* 2019년부터 일반 학제에 맞춰 사업진행 일정을 3월에 시작하여 12월에 종료하도록 조정할 예정*

- H-점프스쿨 'Phase 2' 준비

* + 추후 5차년도 (2019~2023) 사업진행 MOU 체결 : 현대자동차그룹, 경북대학교, 부산대학교, 신규진출 지역 대학교 등
	+ 서울 파트너인 '서울장학재단'의 Exit을 대비한 신규 파트너 혹은 새로운 운영방안을 물색
	+ 지역 거점 (국립)대학과 협력을 통한 전국 확산

- 현대자동차그룹과 함께하는 'H-점프스쿨 오픈 멘토링'

* 5기 장학샘 수료식과 결합하여 H-점프스쿨의 성과를 알림
* 멘토ㆍ알럼나이 등 다양한 멘토링 리소스를 일반대중에게 나누는 축제 형식의 홍보행사 진행 ( 6~7월 중)
* 혜택 및 특징
	+ 대기업과 지방자치단체, 지역거점대학의 긴밀한 민관학협력에 따른 프로그램 운영
	+ 대학생에게 1인당 연간 장학금 250만원 지급
	+ 오리엔테이션, 사회인 멘토링, 인문학 특강, 코딩교육, 리더십 강연, 해외봉사활동 기회 부여 등 다채로운 프로그램을 통해 대학생 창의인재로 육성
* 예산: 5기 575,000,000원 / 6기 143,750,000원(예상) *\*장학금 별도*
* 향후 일정
* 5기 장학샘 일대일 멘토링 연결(2월 중)
* 토크콘서트 살롱드점프 서울2회 / 대구 1회 / 부산 1회 개최
* 지역별 소그룹멘토링 (연중/ 20~40회 이상)
* 5기 인문학특강 (2.22/ 헤이그라운드 ㅊㅈㅅ)
* 청소년 새학기 준비물 제공(3월 중)
* 5기 장학샘 학습센터별 간담회(3월 중)
* 청소년 중간고사 응원 간식배포(4-5월 중)
* H-점프스쿨 활동우수 장학샘 ’해피무브’ 서류면제 지원(5월 중)
* 5기 장학샘 활동 수료식 및 H-점프스쿨 오픈 멘토링(6~7월 중)
* 5기 활동우수 장학샘 해외탐방 (7월 중)
* 사회복지공동모금회 H-점프스쿨 5기 결과보고 및 6기 프로그램 사업승인 (7월중)
* H-점프스쿨 대구/부산 6기 학습센터 모집 절차 (6-7월)
* H-점프스쿨 대구/부산 6기 장학샘 선발 절차 (7-8월)
* 6기 대구/부산 학습센터 오리엔테이션 (8월)
* 6기 대구/부산 장학샘 사전교육 및 발대식 개최 (8-9월)
* 6기 대구/부산 장학샘 학습센터 파견 및 활동 실시 (9월-)
* 6기 대구/부산 학습센터 방문간담회(10-11월)
* 6기 대구/부산 멘토링 진행(10-12월)
* 6기 대구/부산 장학샘 수료식(2019년 1월 중)

**2-2. 관학 협력 사업**

1. **KU JUMP 성북 미래나눔학교**
* 목적
* 민∙관∙학 협력 사업모델의 지속적인 운영방안 모색 및 실현
* 지역밀착형 사업추진을 통해 지역 내 교육소외계층 지원 및 우수인재
(대학생) 발굴
* 성북구 관내 교육소외 아동∙청소년의 교육격차 해소 및 교육역량 강화
* 기간(올해 사업 기준): 2018.1 - 2018.12 (향후 1년씩 연장)
* 주최: 성북구청, 사단법인 점프, 고려대학교
* 참가자
* 5기: 고려대학교 대학(원)생 교사 50명, 청소년 약 160명
* 주요내용
* 고려대학교 대학(원)생 교사를 선발, 성북구 지역 내 지역아동센터 및 중∙고등학교에 파견
* 교육소외 아동∙청소년에게 1년간 주2~3회, 총 8시간씩의 밀도 있는 학습지도 및 정서적 지지 제공
* 대학생 교사에게는 사회인/선배 멘토단을 구성하여 1:1 / 소그룹 / 단체
멘토링 프로그램 제공
* 혜택 및 특징
* 5기: 장학샘 1인당 장학금 400만원 지급
* 교육봉사자로서의 역량강화 목적을 지닌 발대식 및 사전교육과 장학샘의 진로 탐색을 위한 사회인 멘토링 프로그램 등 다채로운 활동을 통해
장학샘들을 미래인재로 육성
* 각 학습센터별 아동∙청소년에게는 체육활동전문기관 휴브(HUVE) 등의
사회적 경제 조직과의 협업을 통해 정서지원 프로그램 및 감사의 밤,
영화 단체관람 등의 다양한 행사 진행
* 예산: 연 90,000,000원 (\* 장학금 별도)
* 향후 일정
* 5기 학습센터 8개소 선발 (3월중)
* 5기 장학샘 선발 (서류 심사 & 면접 심사) (3월)
* 4기 장학샘 수료식 (3.16)
* 5기 장학샘 발대식 및 사전교육 (3월)
* 5기 학습센터 투입 및 교육봉사 활동 시작 (4월)
* 5기 장학샘 1차 간담회 (5월)
* 5기 소그룹 및 단체 멘토링 (4월부터)
* 5기 학습센터 1차 간담회 (5 - 6월)
* 5기 장학샘 보수교육 (7월, 활동 경험 한계점 보완)
* 5기 일대일 멘토링 결연 (8월 / 2019.2월까지 활동)
* 5기 학습센터 2차 간담회 (9월)
* 5기 장학샘 2차 간담회 (11월)

청소년과 장학샘이 함께하는 교육봉사 성과 발표회 개최 (12월)

1. **한성대 성북 미래나눔학교**
* 기간 : 2018.1 – 2018.12
* 주최: 성북구청, 사단법인 점프, 한성대학교
* 참가자: 대학생 교사 20명, 참여 청소년 약 80여명
* 주요내용:
* 한성대학교 대학(원)생 교사를 선발, 성북구 지역 내 지역아동센터 및 중∙고등학교에 파견
* 교육 소외 아동∙청소년에게 1년간 주2~3회, 총 8시간씩의 밀도 있는 학습지도 및 정서적 지지 제공
* 대학생 교사에게는 사회인/선배 멘토단을 구성하여 1:1 / 소그룹 / 단체 멘토링 프로그램 제공
* 혜택 및 특징
* 한성대-2기: 장학샘 1인당 장학금 400만원 지급
* 교육봉사자로서의 역량강화 목적을 지닌 발대식 및 사전교육과 장학샘의 진로 탐색을 위한 사회인 멘토링 프로그램 등 다채로운 활동을 통해 장학샘들을 미래인재로 육성
* 각 학습센터별 아동∙청소년에게는 체육활동전문기관 휴브(HUVE) 등의 사회적 경제 조직과의 협업을 통해 정서 지원 프로그램 및, 영화 단체관람 등의 다양한 행사 진행
* 예산: KU점프성북 미래나눔학교 예산 참고
* 향후 일정
* 한성대-3기 학습 센터 5개소 선발 (2월)
* 한성대-3기 장학샘 선발 (서류 심사 & 면접 심사) (3월)
* 한성대-3기 장학샘 사전교육 (3월)
* 한성대-2기 장학샘 수료식 및 한성대-3기 장학샘 발대식 (3월)
* 한성대-3기 학습센터 투입 및 교육봉사 활동 시작 (3월)
* 한성대-3기 장학샘 1차 간담회 (3 - 4월)
* 한성대-3기 소그룹 및 단체 멘토링 (4월부터)
* 한성대-3기 학습센터 1차 간담회 (5 - 6월)
* 한성대-3기 장학샘 보수교육 (7월, 활동 경험 한계점 보완)
* 한성대-3기 일대일 멘토링 결연 (8월 / 2018.2월까지 활동)
* 한성대-3기 학습센터 2차 간담회 (9월)
* 한성대-3기 장학샘 2차 간담회 (11월)
* 청소년과 장학샘이 함께하는 교육봉사 성과 발표회 개최 (12월)
1. **성동구와 함께하는 시대나눔학교 & HY점프**
* 목적
* 민관학 협력 사업모델의 지속적인 운영방안 모색 및 실현
* 지역밀착형 사업추진을 통해 지역 내 취약계층 지원 및 우수 인재(대학생) 발굴
* 성동구 관내의 교육소외 아동 및 청소년의 교육격차 해소 및 교육역량 강화
* 기간: 2018.3-2019.2
* 주최: 시립대학교, 한양대학교, 성동구청, 점프
* 참가자: 시립대학교 학생 40명, 한양대학교 학생 20명, 청소년 약 300명
* 주요내용
* 서울시립대학교, 한양대학교 대학생 교사(이하 장학샘)를 선발하여 성동구 지역 내 지역아동센터, 청소년복지기관, 학교 등에 파견
* 성동구 지역 청소년에게 1년간 주2~3회, 총 6-8시간씩의 밀도 있는 교육 제공
* 장학샘에게 점프 멘토단 및 각 학교 동문 멘토단의 멘토링 제공
* 혜택 및 특징
* 장학샘 1인당 장학금 연 최대 3,344천원 지급
* 학교별 동문 사회인 멘토단 또는 점프 멘토단과의 결연을 통한 일대일 멘토링 제공
* 진로, 적성, 꿈, 리더쉽, 인문학 등의 주제로 구성된 단체 멘토링 제공
* 예산: 연 60,000,000원 (\*장학금 별도)
* 향후일정
* 2기 학습센터 선발(2월)
* 2기 학습센터 설명회(2.9 / 성동구청 회의실)
* 2기 장학샘 선발(2월~3월)
* 시대나눔학교/HY점프 발대식 및 OT(시대나눔/HY 별도 진행)
* 시대나눔학교/HY점프 장학샘 사전교육(3.24-25 / 강촌수련원)
* 학습센터 방문간담회 (5월)
* 시립대 진로탐색의 날 (6월)
* 중간평가회(8월)
* 청소년 체험학습 (9월)
* 학습센터 방문간담회(11월)
* 단체 멘토링 살롱 드 점프(연2회, 일정 미정)
* 소그룹 멘토링(연 10회)
* 체험형 멘토링(연 4회)
1. **시립대와 함께하는 SH공사 비전스쿨**
* 기간 : 2018. 3 – 2019. 2
* 주최: 서울주택도시공사, 서울시립대학교, 사단법인 점프, 기부이펙트
* 참가자: 서울시립대학교 학생 5명
* 주요내용

- 서울주택도시공사 임대아파트 입주민 자녀를 대상으로 한 맞춤형 학습지도

- SH 비전센터에서 주2회 6시간 멘토링 진행

* 혜택 및 특징
* 1인당 장학금 2,500,000원 지급
* 다양한 형태의 사회인 멘토링 프로그램 제공
* SH공사 임직원 등 사회인 멘토단과의 일대일 결연
* 예산: 연간 33,000,000원
* 향후일정

- 청소년 선발 ( 2월-3월)

- 대학생 교사 선발(서류심사>면접심사 / 3월 @시립대)

- 오리엔테이션 (3.12, @비전센터)

- 일대일 멘토링 연결 (9월)

**5) 이화여대-서대문구와 함께하는 상생지락 멘토링**

* 기간: 2018. 2~ 2018. 12
* 주최: 이화여자대학교, 서대문구, 점프
* 참가자: 이화여자대학교 재학생 50명, 청소년 약 100명
* 주요내용
* 이화여자대학교 대학생 교사를 선발, 서대문구 지역 내 학습센터(중학교 및 지역아동센터)에 파견
* 교육소외 아동∙청소년에게 10개월간 주2회, 총 6시간씩의 밀도 있는 학습지도 및 정서적 지지 제공
* 대학생 교사에게는 점프 사회인 및 동문 멘토단을 구성하여 다양한 형태의 멘토링 프로그램 제공
* 혜택 및 특징
* 1인당 장학금 3,000,000원 지급
* 2학기 연속 활동 시, 2018-2 자원봉사수업(사회봉사교과목) 학점 인정
* 이화여자대학교 동문 및 점프 멘토단과의 사회인 멘토링 (일대일 / 소그룹 / 단체) 제공
* 교육봉사자 역량강화 교육 제공
* 예산: 40,000,000원 (장학금 별도, 이화여대 및 서대문구 각 20,000,000원)
* 향후 일정
- 2기 학습센터 8개소 및 지역아동센터 참여 청소년 선발 (12-1월)
- 2기 대학생 교사 선발 : 서류심사 및 심층면접 (2-3월)
- 2기 학습센터(중학교) 참여 청소년 선발 (3월)
- 2기 대학생 교사 발대식 및 사전교육 (18.03.09-10/ 하이서울유스호스텔)
- 2기 학습센터 모니터링 및 간담회 (학기별 1회, 4-5월/10-11월)
- 2기 장학샘 및 청소년 학습교재 및 문화활동 지원 (연 1-2회)
- 2기 대학생 교사 보수교육 및 중간워크샵 (7-8월)
- 2기 대학생 교사 수료식 및 활동수기집 제작 (12월)
- 사회인 멘토링 프로그램 운영 (연간 수시 진행)

**2-3. 지역확산(국내)**

1. **따복 공부방 지역 공동체 학습 플랫폼 (前 온마을 미래교육 플랫폼)**
* 기간 : 2018. 3월 ~ 2018. 12월
* 주최: 경기도, 경기도 평생교육진흥원, (사) 점프
* 참가자:

- 시범사업 참여한 기존 강사 (대학생/청년, 경력단절여성 등) 약 30명

- 신규 강사 경기도민 (대학생/청년, 경력단절여성 등) 약 100명

* 주요내용

- 경기도 내 지역학습센터 아동/청소년 대상으로 한 맞춤형 학습지도

- 경기도민 (대학생/청년, 경력단절여성 등) 일자리 문제 해소

- 경기도 지역 내 교육 격차 해소

* 혜택 및 특징

- 1인당 연간 활동비 3,000,000원 지급

- 기본/보수 교육 제공 (거꾸로 교실, Design Thinking, 학습센터의 이해 등)

- 특화교육 제공 (사회인 멘토단을 통한 단체 멘토링, 소그룹 멘토링 등)

- 정기휴일(精氣休日) 캠프를 통해 다양한 강연과 공연 등을 제공

- 경기도 온마을 미래교육 플랫폼 수료증

* 예산: 670,000,000원
* 향후 일정

- 따복 공부방 지역 공동체 학습 플랫폼 사업 제안서 제출 (2월23일)

- 최종 수탁기관 선정 (3월)

- 기존/신규 강사 서류심사 및 심층 면접 (3월)

- 1기 활동 학습센터와 간담회 (3월)

- 협약식 및 기본교육/OT (3월)

- 보수교육 (거꾸로 교실, Design Thinking 등) (3월)

- 학습센터1차 간담회 (6월)

- 학습센터2차 간담회 (10월)

- 중간 워크숍 (정기휴일[精氣休日]캠프) (7~8월)

- 사회인 멘토링 프로그램 (수시)

**2-4. 지역확산(글로벌)**

**1) 프로젝트 목적**

* 더 많은 청소년에게 공정한 교육기회가 마련되고, 다양한 가치가 존중 받을 수 있도록 하는 나눔의 선순환 모델과 지속 가능한 교육 프로그램 제공을 위한 다자간 협력 모델의 해외 확산
* 세계 속의 시민사회 영역의 구성원으로 교육기회 불평등의 문제해결을 위해 노력하는 전 세계 다양한 주체와의 협력을 통해 지속가능개발목표 (SDGs) 달성에 기여

**2) 프로젝트 사업별 추진 계획**

* 아시아 교육 플랫폼
* 각 지역의 교육 문제 해결을 위한 다양한 주체들이 연대, 협력할 수 있는 플랫폼 구성
* 각 지역의 자원만으로 해결하기 어려운 교육의 문제 해결을 위해 물리적, 인적 자원을 발굴, 연결하여, 지속 가능한 교육 시스템 지원
* 일본 교육봉사 프로그램
* 일본 사업을 위한 파트너십 협약

: 긴급구호 전문 NGO Peace Winds Japan, NPO 카타리바와 사단법인 점프의 3자간 일본 내 교육기회 불평등 해소를 위한 교육 사업진행에 대한 협약을 맺고, 각자의 경험과 전문성을 바탕으로 일본 내 공정한 교육기회 마련을 위해 협력

* 일본 내 시범사업 실시

: 기존의 카타리바 사업지역 중 점프의 교육봉사 프로그램 모델을 적용할 수 있는 지역을 선정, 1년 단위 파일럿 프로그램 운영. 프로그램을 운영, 평가를 통해 일본의 환경과 문화가 반영된 지역 프로그램을 구성

* 몽골 교육봉사 프로그램
* 울란바타르 게르촌 청소년 대상 시범사업 실시
: Future of Mongolia 학습지도 프로그램에 점프의 나눔의 선순환 모델을 적용하여, 학기 단위의 프로그램 1년 진행
* K.O.A 등 몽골 내 진출한 한국 기업, 몽골 기관 등과의 협력 추진

: 사회인 멘토단 발굴, 예산 지원 및 장학금 지원 파트너 발굴 등을 위해 현지 기업, 재단 등 다양한 주체들을 대상으로 프로그램 협력 제안

* 필리핀
* NEI Korea, 필리핀 농업 프로젝트 팀 협력 필리핀 프로그램 제안
: 도시 외 교육기회가 필요한 지역에서 커뮤니티에서 농업, 영양, 교육 등 다양한 분야를 아울러 협력할 수 있는 프로그램 기획하여, 한국과 현지에서 프로그램을 함께 할 수 있는 파트너, Funding 발굴
* 주한 필리핀 대사관 협력 프로그램 제안
: 국내 거주 필리핀 유학생과 필리핀 출신 가정의 청소년을 매칭하고, 한국, 필리핀 멘토단을 통해 세대가 이어져 나눔을 실천할 수 있는 점프의 나눔의 선순환 멘토링 사업 제안

**3) 향후 일정**

* 아시아 교육 플랫폼 운영 방안 협의 (3-6월)
* 일본, 몽골 시범사업 운영 방안 및 지역 프로그램 개발 (2-8월)
* 일본, 몽골 시범 사업 실행 (9월-12월)
* 필리핀 사업 모델 구성 및 현지, 국내 프로그램 제안 (3,4월)
* 필리핀 사업 실행을 위한 파트너 발굴 (상시)

**2-5. 구글 임팩트 챌린지(온라인플랫폼 개발 및 네트워크확장)**

* 목적

- 점프의 프로그램을 국내 각 지역으로 확산시키기 위한 발판 마련

- 교육 분야 기관/단체의 협력 구조와 교육 솔루션 네트워크 형성

- 지역 파트너 발굴 및 노하우 전수와 솔루션 기업과의 협업 기회 마련

- 점프 노하우 공유 및 효과적 커뮤니케이션 위한 온라인 플랫폼 개발

* 기간: 2017.1 ~ 2019.12 (총 사업기간 3년)
* 주최: 구글, 점프
* 주요내용

- 교육분야 솔루션 기업 네트워킹: 협동조합, 소셜벤처, 기업, NGO 등 40개팀 참여하는(2018년 기준) 교육 분야 네트워크 활성화

- 교육솔루션포럼: 교육관련 단체간의 정보/솔루션 교류와 지역확산사업을 위한 현지 유관 단체/기관/활동가와의 네트워크 및 교류를 위한 교육포럼(구 박람회) 행사 추진

- 지역확산사업을 위한 현지의 다양한 Needs파악을 위해 지역 중/소도시와 농산어촌 지역 리서치 활동 진행

- 교육단체간의 협업을 기반으로 한 사업모델 기획을 위한 시범사업 추진 : 경기도 따복공부방 지역공동체 학습플랫폼 사업, 온마을협동조합을 통한 미래교육플랫폼 사업 등

- 지역 확장으로 인한 효과적인 커뮤니케이션과 점프의 노하우 공유를 위한 온라인 플랫폼 개발 (2018년 3월 중 1차 개발 완료 예정)

* 혜택 및 특징
* 점프 프로그램의 지역확산 가능성 발견
* 국내외 교육분야 다양한 단체와의 네트워크를 통한 정보 및 혁신적인 솔루션 교류 -> 참여 단체의 사업모델 및 사업기회 확장
* 국내 다양한 지역의 교육관련 단체/기관/활동가 등 대상으로 앞서가는 교육 솔루션 소개 및 협업 기회 제공
* 온라인 플랫폼 개발을 통해 6년간 축적된 점프의 다양한 노하우와 데이터 효과적 활용 및 다양한 참여자간의 효과적인 커뮤니케이션 가능
* 예산 : 250,000,000원 (사업기간 3년 총 예산)
* 향후일정

- 교육솔루션네트워크 활성화를 위한 교육단체 개별 인터뷰 (3월)

- 교육솔루션네트워크 모임 4회 기획/진행 (4~12월)

- 2018 교육솔루션포럼 기획 및 추진 (7~9월)

- 지역확산사업을 위한 국내 지역 리서치 활동 (3~7월)

- 교육단체간 협력 사업모델 개발을 위한 시범사업 추진 및 진행 (2~12)

- 점프 온라인 플랫폼 개발 기획 및 베타버전 개발 (~3월)

**2-6. 점프 멘토단 관리 체계화 및 해외 멘토 개발**

* 목적
* 다양한 분야의 전문직 사회인 멘토 확보하고 알럼나이(점프 프로그램 수료생)를 신규 멘토로 영입하여 선순환 확산 (회원제 운영)
* 멘토 고령화와 Alumni 멘토 증가에 따른 멘토간 멘토링의 필요성
* 대학생의 학업, 취업 등 진로 및 인생 전반에 관한 실제적인 도움이 되는 다양한 멘토링의 필요성 및 수요 증가
* 사업내용 및 추진방법
* 기존 멘토링 외에 장기 멘토링, 취향별 멘토링, 팀 멘토링 등 새로운 형태의 멘토링 제공
* Alumni 서포터즈 구성을 통해 대학생 중심의 멘토링 설계 및 실행
* 신규 멘토의 적응을 돕고, 알럼나이의 멘토지원률을 높이는 등 더 탄탄한 네트워크 구축 및 운영을 위해 사회인 멘토들이 참여하는 행사 기획 및 지원 (독서클럽, 마라톤, 캠핑 등)
* 알럼나이를 지속적으로 관리하여 사회인 멘토로 영입(YBM넷 온라인 수강권, 이투스 수강권 제공, 생일축하메세지 등)
* 향후 일정
* 신규 멘토(국내/해외) 충원 (수시)
* 멘토 생일 기프티콘 발송 (200여명/ 수시)
* 멘토 토크콘서트 개최 (매월 마지막 주/연중 10회 이상)
* 소그룹/주제별 멘토링 실시 (연중/ 50회 이상)
* 멘토 모임/네트워크 파티/이벤트 개최(수시)
	1. **연구, 발표, 홍보 사업**
1. **연구, 발표, 홍보 사업 계획**
* 목적

- 체계적인 연구 및 평가 실시를 통해 사업 효과 측정 및 개선 방안 모색

- 국내외 점프 사례 소개를 통해 다양한 글로벌 네트워크 형성

* 향후 추진 계획(안)

- H-점프스쿨 5년 종합보고서

- 대만 아태소셜벤처써밋 연사 참여

1. **사회성과 인센티브**
* 목적

- 사회적 기업이 사회문제 해결을 통해 창출한 사회 성과에 기반하여 제공하는 보상하기 위한 프로그램

- 점프가 만들어 낸 사회적 성과에 대해 객관적 평가 지표 확보

- 점프가 만들어 내고 있는 결과물 (Outcome) 에 대해 화폐가치로 환산된 보상을 통해 사회적 생태계 활성화에 기여

* 향후 추진 계획

- 2016년 사업 결과를 통한 평가 Proxy 설정 협의 및 2017년 사업 결과 적용 사회성과 산출 (~3월)

- 사회성과 인센티브 Award : 평가 결과를 바탕으로 진행 (4월)

- 1차년도 사회성과 인센티브 지급 (5월)

- 2차년도 사회성과 평가 논의 (5-12월)

**2-8. 사회적 기업 협력 및 생태계 지원**

* 목적: 사회적 경제 생태계 형성과 개별 기업의 지속적 성장
1. 기간: 연중
2. 사업내용

- 청년 사회적 기업 직접 협력: 멘토 강사 파견, 행사 자문, 사업알선, 제품 및 서비스구매 등

- 사회적경제 중간지원기관 협력: 멘토링, 네트워킹, 교육 강사, 심사위원, 운영위원 등 참가

- 사회적경제 생태계 구성 직접참여

1. 협력 기관(예정)

- 전략적 협력: 성수동 소셜벤처 밸리, 한국사회적기업진흥원, 하자센터

- 주요 파트너: 루트임팩트, 미래교실네트워크, 휴브, 이원코리아, 마리몬드, 두손컴퍼니, C-프로그램, 공부의 신, 소풍 사단법인 씨즈, 핑귀노스, 임팩트스퀘어, B-소사이어티, 아쇼카 한국 등

* 1. **2018 예산**
* 별첨 2

**III. 단체 조직 및 현황**

1. **점프 개요**
* 2011년 5월 설립한 비영리 사단법인 (고용노동부 인가)
* 취약계층 청소년의 학력 증진과 사회 통합협 인재육성, 사회적경제 생태계 조성을 목표로 고용노동부 청년 등 예비 사회적기업가 육성사업 1기에 선정되면서 본격 활동 시작
* 목적
* 대학생 등의 지식환원 및 자원봉사를 통해 우리사회에서 소외된 취약계층 청소년의 교육기회를 증진함으로써 이들의 삶의 질 향상과 더불어 함께 사는 지역공동체를 조성하고, 유사한 기능을 수행하는 사회적기업 구성원간 네트워크를 구축하여 일자리창출 및 사회적 경제 활성화에 기여함을 목적으로 함.
* 점프(JUMP)는 “Join Us to Maximize our Potential” 의 약자

**2. 점프 임원진 소개**

* 이사회
* 이의헌 (이사장): 미주 한국일보 기자. 서베이몽키 한국책임자/ 현 사단법인 점프 이사장
* 박재홍 (부이사장): 삼일회계법인 회계사/컨설턴트, 현 EF코리아 이사
* 이민선 (부이사장): 네모컨설팅 및 KT 회장실 근무.
* 이보인: SK텔레콤 및 행복나눔재단 매니저. 현 NXC 사회공헌팀 팀장.
* 이세일: 현대자동차그룹 전략실. 현 다우케미컬 부사장.
* 김대식: 현 열린연구소 소장, 점프 영남지역 대표
* 김용찬: 사단법인 점프 인턴, 삼성 SDS, 현 다음카카오 소셜임팩트 팀 근무
* 김재원: H점프스쿨 1기 장학샘, 현 사단법인 점프 매니저
* 감사
* 홍순만(17년12월 임기 만료): 삼일회계법인 및 기획재정부, 현 연세대학교 행정학과 교수
* 이상빈(신임 감사 후보): KU미래나눔학교 1기 장학샘, 현 삼일회계법인 공인회계사
1. **조직도**
* 회원: 사회인 멘토단 중 정회원19 + 이사회 8 (2017. 12기준/가나다 순)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 성명 |  | 성명 |  | 성명 |  | 성명 |  |  |
| 1 | 강승민 | 7 | 김택수 | 13 | 윤영재 | 19 | 이세일 | 25 | 허종문 |
| 2 | 권채령 | 8 | 박재홍A | 14 | 윤준식 | 20 | 이의헌 | 26 | 홍석종 |
| 3 | 김대식 | 9 | 박재홍B | 15 | 이기백 | 21 | 이종원 | 27 | 홍순만 |
| 4 | 김용찬 | 10 | 신원용 | 16 | 이민선 | 22 | 이희승 |  |  |
| 5 | 김정현 | 11 | 윤근수 | 17 | 이보인 | 23 | 임형준 |  |  |
| 6 | 김재원 | 12 | 윤선주 | 18 | 이석재 | 24 | 장연실 |  |  |

1. **연혁**

|  |  |
| --- | --- |
| 2011. 5. | 고용노동부 청년 사회적기업가 육성사업 선정  |
| 2011. 8. | 점프 1기 교사 선발 및 활동  |
| 2011.12. | 하버드-MIT 선배와 함께 하는 공감콘서트 시즌 II  |
| 부천 및 시흥시 6개 고등학교 대상 무료 진로 강연  |
| 2012. 1. | 비영리단체 등록  |
| 2012. 2. | 점프 2기 교사 선발 및 활동  |
| 2012. 5. | 하버드-MIT 선배와 함께 하는 공감콘서트 시즌 III  |
| 2012. 7. | 대우증권 Jump Up 참가  |
| 2012. 8. | 제1회 점프 Career Day 개최 (사단법인 씨즈 후원) |
| 점프 3기 교사 선발 및 활동 |
| 2012. 9. | 위즈돔(WisdoMe)과 멘토링 관련 협약 체결 |
| 2012. 10. | 서울여성일자리 박람회 참석 및 강연  |
| 2012. 11. | 서울장학재단 장학생 대상 꿈을드림캠프 기획 및 진행  |
| 2012. 12. | NXCL 제주 드림하이 토크콘서트 기획 및 진행  |
| 2013. 2. | 점프 4기 교사 선발 및 활동  |
| 2013. 6. | 서울시 사회적경제 지원센터 협력코디네이터로 입주  |
| 2013. 8.2013. 92014. 1.2014. 22014. 42014. 52014. 72014. 82014. 92014. 102014. 112014. 122015. 22015. 32015. 7 | 현대자동차그룹-서울장학재단과 함께 하는 H-점프스쿨 협약(MOU) 체결H-점프스쿨 장학샘 1기 활동 시작하버드 케네디스쿨 아시아 리더십 트랙 토론회 (서울 사회적경제지원센터 공동주최)사회적기업 협업사례 발표회 (서울 사회적경제지원센터 후원)소셜벤처 위즈돔과 ‘점프 사람책’ 런칭경기도교육청-단원고 ‘점프’안산’ 활동시작H-점프스쿨 운영매뉴얼 발간고려대학교-성북구청과 함께하는 KU점프 협약(MOU) 체결H-점프스쿨 장학샘 1기 수료 및 2기 활동 시작고육노동부 산하 사단법인 인가토크콘서트 강연 살롱드점프(SALON de JUMP) 런칭H-점프스쿨 1기 연구보고서 발간지정기부금단체 선정점프안산 해단식 및 수기집 발간고려대학교-성동구청과 함께하는 미래나눔학교 협약(MOU) 체결YBM시사닷컴-점프 협약(MOU) 체결YBM시사닷컴 점프FELLOW 선발KU JUMP 성북 미래나눔학교 장학샘 1기 수료(18명) 및 2기 활동시작(50명)H-점프스쿨 해외탐방 개최/해외 멘토링(8명) |
| 2015. 82015. 92015. 112015. 122016. 12016. 32016. 42016. 62016.72016. 82016. 112017. 2 2017. 32017. 72017. 82017. 92017. 102017. 112018. 01  | H-점프스쿨 2기 수기집 및 연구보고서 발간점프안산 단원고 희생학생 고3 학습지도 및 진학지원 프로그램 시작H-점프스쿨 2기 수료(75명) 및 3기 활동시작(100명)YBM시사닷컴이 후원하는 점프 Fellow 결과발표회 개최점프안산 2기 활동 종료 및 수료코이카 영 프로패셔널 지원급 사업KU JUMP 성북 미래나눔학교 장학샘 1기 수료(50명) 및 2기 활동시작(50명)성동구와 함께하는 시대나눔학교 협약(MOU)체결 및 1기 발대식점프성북 미래나눔학교-한성대 협약(MOU)체결시립대학교와 함께하는 SH공사 비전스쿨 협약(MOU)체결사단법인 점프 장학샘 가이드북 발간사단법인 멘토 가이드북 발간 사단법인 점프 대구 사무국 개소현대자동차그룹-경북대학교와 함께하는 H-점프스쿨 협약(MOU)체결H-점프스쿨 3기 수료(100명) 4기 활동시작(125명)구글임팩트 챌린지 TOP10 파이널리스트2016 민관협력 인큐베이팅 지역조사 사업사단법인 점프 사회인멘토 네트워크 파티 및 후원행사 ‘점프갈라’ 개최한중일 NPO포럼 사회혁신 사례 발표 (일본 동경)이화여자대학교-서대문구와 함께하는 상생지락 멘토링 프로그램 런칭한양대학교-성동구-점프 프로그램 런칭성동구와 함께하는 시대나눔학교 장학샘 1기 수료(30명) 및 2기 활동시작(40명)이투스교육과 교육나눔 실천 협약(MOU)체결KU JUMP 성북 미래나눔학교 장학샘 3기 수료(50명) 및 4기 활동시작(40명)한성대JUMP 성북 미래나눔학교 장학샘 1기 수료(10명) 및 2기 활동시작(20명)현대자동차그룹-부산대학교와 함께하는 H-점프스쿨 협약(MOU)체결H-점프스쿨 4기 수료(125명) 5기 활동시작(201명)경기도 온마을 미래교육 플랫폼 협약(MOU) 및 1기 발대식시흥시 청년교육공동체 배워락 협약(MOU) 및 1기 발대식서귀포자기주도학습센터 멘토링 프로그램 런칭GIC 제주 교육솔루션포럼 2017 개최제1회 서울숲 청년소셜벤처기업 EXPO 참가글로벌확산팀 일본 히로시마 with 카타리바 지역조사제2회 JUMP GALA ‘Experience JUMP, Join for the AMAZING’ 개최글로벌확산팀 몽골 울란바토르 with 이뤠딩 몽골 지역조사경기도 온마을 미래교육 플랫폼 성과보고 |

**5. 협력기관**

* **사회적 기업, 예비사회적기업, 소셜벤처 등**

|  |  |
| --- | --- |
| 루트임팩트(공간지원) | 미래교실네트워크(교육협력) |
| 휴브(청소년/대학생 프로그램)교육솔루션네트워크 | 아쇼카재단(교육협력)온마을미래교육협동조합 |
|  |  |

* **H-점프스쿨 학습센터(38개소)**

**<서울>**

|  |  |
| --- | --- |
| 갈현지역아동센터 | 공릉종합사회복지관 |
| 구립가재울지역아동센터 | 꿈나무지역아동센터 |
| 꿈둥지지역아동센터 | 꿈마을지역아동센터 |
| 달마학교지역아동센터 | 디모데지역아동센터 |
| 멘토지역아동센터 | 번동5단지종합사회복지관 |
| 보라매지역아동센터 | 비젼교실지역아동센터 |
| 사단법인경기글로벌센터선한지역아동센터 | 새날지역아동센터오예스청소년지역아동센터은광지역아동센터파랑새지역아동센터드림지역아동센터 |
| 옹달샘지역아동센터중계종합사회복지관 |
| **<대구>**달서구본동종합사회복지관 |
| 솔로몬지역아동센터 청보리지역아동센터 대구 경일중학교 | 좋은친구지역아동센터해피업지역아동센터대구 달성고등학교 |
| **<부산>**금사나너울지역아동센터 | 명정지역아동센터 |
| 모여라지역아동센터반여어깨동무지역아동센터보금자리지역아동센터재반지역아동센터 | 문현지역아동센터범일지역아동센터예선지역아동센터해운대지역아동센터 |

* **KU/한성대 점프 성북 학습센터 (15개)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 구립길음동 꿈나무키우미돌봄센터꿈터 지역아동센터마가렛 지역아동센터 | 구립석관동 꿈나무키우미돌봄센터동소문행복한홈스쿨 지역아동센터모퉁이돌 지역아동센터 |  |
|  | 밤골아이네 지역아동센터솔샘 지역아동센터 | 사랑 지역아동센터아낌없이주는나무 지역아동센터 |  |
| 석관중학교 | 푸른하늘 지역아동센터석관중학교석관고등학교 | 큰나무학교 지역아동센터종암중학교 |  |

* **시립대/한양대-성동 학습센터(9개)**

|  |  |
| --- | --- |
| 꿈터 지역아동센터사과나무열림터 지역아동센터  | 도깨비방망이 지역아동센터서울시립성동청소년수련관 |
| 성동좋은이웃 지역아동센터응봉지역아동센터 | 성동 청소년 문화의집중동지역아동센터 |
| 성동교육복지센터 |  |

* **이화여대-서대문구 학습센터(9개소)**

|  |  |
| --- | --- |
| 가재울중학교서울명지중학교  | 동명여자중학교서연중학교 |
| 신연중학교정원여자중학교홍은중학교 | 인왕중학교서울중앙여자중학교 |

* **사업 공동주최 기관**

현대자동차그룹, 서울장학재단, 경북대학교, 부산대학교, 고려대학교, 한성대학교, 서울시립대학교, 한양대학교, 이화여자대학교, 경기도청, 성북구청, 성동구청, 서대문구청, 대구 서구청, SH서울주택도시공사, 기부이펙트

* **사업 후원 기관**

하트썸 코리아, 구글, 에어비엔비, 애드투페이퍼, 오티비크레이티브즈, 이투스교육, 네이버, 위메프, YBM넷, YBM에듀, 샘앤파커스

*\* 갈라후원기업*

*경북대학교, 고려대학교, 넥슨, 더페어스토리, 동아사이언스, 동아인터내셔널 트래딩, 루블랑&에큘리, 마리몬드, 블루홀, 서울시50플러스재단, 스페이스클라우드, 슬로워크, 시공미디어, 에어비앤비, 오요리아시아, 오티비크레이티브즈, 위드마이, 이원 코리아, 이투스, 임팩트스퀘어, 자리, 째각악어, 한양대학교, 현대자동차그룹, EF코리아, MYSC, NXC*

* **사업 협력 기관**

사회복지공동모금회, 사단법인 씨즈, 미래교실네트워크, 아쇼카재단, 루트임팩트, KOICA, 캔파운데이션, 사단법인 씨드콥, 행복한학교사회적협동조합, 아름다운배움, 하자센터, 다음세대재단, 제주사회적경제지원센터, 한국사회적기업중앙협의회, 한국사회적기업진흥원, 한국사회투자, 사회적기업연구원, B-소사이어티, SK, NEI Korea, Future of Mongolia, Peace Winds Japan, NPO Katariba